**Комплексно-целевая программа**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в 2017 – 2018 учебном году и в целях повышения качества образования**

**Цель программы:**

создать условия для успешной подготовки, организации и проведения

выпускных экзаменов в 2017 – 2018 учебном году

и в целях повышения качества образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характердеятельности** | | **Сроки** |
| ***Организационно-методическая работа***  Подготовка к экзаменам предполагает работу администрации лицея с учителями-предметниками, выпускниками лицея и их родителями, руководителями МО. Целью такой работы является повышение профессиональной компетентности учителей-предметников в период подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, совершенствование внутришкольного контроля преподавания учебных дисциплин, повышение уровня обученности и качества знаний учащихся. | | | |
| ***Директор*** | | | |
| 1 | Проведение педсовета по итогам выпускных экзаменов 9 и 11 классов 2017 и вопросам подготовки к экзаменам 2018 года | | август |
| 2 | Ознакомление членов Управляющего совета школы с результатами итоговой аттестации учащихся, согласование с Управляющим советом КЦП подготовки школы к экзаменам 2018года. Рассмотрение вопроса о сотрудничестве с вузами в рамках Договоров. | | сентябрь |
| 3 | Совещание при директоре «Утверждение плана-графика по подготовке к аттестации» | | сентябрь |
| 4 | Приказ о посещении муниципальных, региональных семинаров по подготовке к экзаменам | | сентябрь |
| 5 | Корректировка плана проведения родительских собраний о подготовке учащихся к итоговой аттестации, о нормативной базе | | сентябрь |
| 6 | Назначение координатора ОГЭ и ЕГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ОГЭ и ЕГЭ лицея, ведение электронной базы данных | | октябрь |
| 7 | Совещание при директоре «Выполнение плана подготовки к экзаменам. Привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» | | ноябрь |
| 8 | Знакомство педколлектива с 1.Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования», нормативной базой, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы 2018.  2. Взаимодействие с базовыми вузами (лекции, семинары, контроль качества знаний и пр.). | | в течение года |
| 9 | Совещание при директоре «Результаты диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору и качество выполненных работ» | | декабрь, март |
| 10 | Совещание при директоре по итогам диагностических работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в форме СтатГрад | | январь |
| 11 | Совещание при директоре «Отчёт классного руководителя о работе с выпускниками и родителями. Отчёт руководителей МО о работе по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» | | март |
| 12 | Приказ о назначении организаторов и экспертов ОГЭ и ЕГЭ | | апрель |
| 13 | Педсовет о допуске учащихся 9 - го и 11-го класса к государственной (итоговой) аттестации, подготовка приказа о допуске учащихся к экзаменам | | май |
| 14 | Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи итоговой аттестации | | апрель |
| 15 | Приказ о сопровождении учащихся на экзамены, контроль за оформлением уведомлений учащихся на экзамен | | май |
| 16 | Совещание при директоре «Результаты итоговой аттестации учащихся» | | июнь |
| 17 | Педсовет «Результаты экзаменов. Обобщение опыта работы учителей» | | август |
| ***Заместитель директора по УВР*** | | | |
| 1 | | Оформление стенда «Готовимся к экзаменам», обновление странички сайта школы по проблемамОГЭ и ЕГЭ | в течение года |
| 2 | | Знакомство педагогов и учащихся с интернет ресурсами по подготовке к экзаменам | сентябрь |
| 3 | | Корректировка плана ВШК в соответствии с графиком диагностических работ в системе «СтатГрад» | сентябрь |
| 4 | | Корректировка плана курсовой подготовки учителей по вопросам подготовки к экзаменам | сентябрь |
| 5 | | Совещание при завуче «Выработка стратегии психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-го и 11-го классов» | сентябрь |
| 6 | | Семинар для учителей «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | октябрь |
| 7 | | Совещание при завуче «План подготовки к итоговой аттестации» | октябрь |
| 8 | | Совещание при завуче «Формирование мотивационных установок участников образовательного процесса к организации и проведению аттестации» | ноябрь |
| 9 | | Совещание при завуче «Итоги I полугодия. Промежуточные результаты подготовки к экзаменам». Ознакомление педагогов с промежуточными результатами и задачи по повышению качества знаний выпускников лицея. | декабрь |
| 10 | | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации. | декабрь |
| 11 | | Формирование базы данных участников, организаторов и экспертов | февраль |
| 12 | | Формирование списка учащихся на экзамены по выбору. | декабрь,  февраль |
| 13 | | Совещание по итогам диагностических работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в форме СтатГрад. О совместной работе с вузами по подготовке учащихся к вузовским олимпиадам и ЕГЭ. | январь |
| 14 | | Совещание при завуче «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими экзаменов» | февраль |
| 15 | | Индивидуальные консультации педагогов, испытывающих затруднения в подготовке учащихся к экзаменам | март |
| 16 | | Организация работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации | март |
| 17 | | Ознакомление учащихся с положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования», нормативной базой, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы (под подпись) | ноябрь,  февраль, март |
| 18 | | Корректировка базы данных участников, организаторов и экспертов | март |
| 19 | | Организация родительских собраний о подготовке учащихся к экзаменам, о нормативной базе. Знакомство родителей с Положением огосударственной (итоговой) аттестацией учащихся | в течение года |
| 20 | | Совещания при завуче «Нормативная база ОГЭ и ЕГЭ» | октябрь |
| 21 | | Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций | май |
| 22 | | Организация работы «Телефона доверия» для учащихся и родителей | январь-май |
| 23 | | Посещение уроков итогового повторения с целью оказания методической помощи учителю при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | март-апрель |
| 24 | | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), месте и сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, о порядке подачи и рассмотрения апелляций*.* | апрель, май |
| 25 | | Совещание при завуче «Рекомендации по проведению консультаций» | май |
| 26 | | Педсовет «Результаты ОГЭ, ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей» | август |
| ***Работа с педагогическими кадрами***  Методическое сопровождение педагогических кадров включает такие позиции, как проведение плановых совещаний учителей-предметников, руководителей МО, организация семинаров, «круглых столов» по проблемам анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ, нормативно-правовой базы экзаменов, особенностей содержания экзаменационной работы, методики преподавания предмета с учетом содержания итоговой аттестации, выстраивания алгоритма подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. | | | |
| ***Руководители методических объединений*** | | | |
| 1 | | Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2017. Принятие решения о корректировке плана работы методических объединений по подготовке е ЕГЭ | август |
| 2 | | Корректировка плана курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ | август |
| 3 | | Корректировка тематического планирования учителей в плане подготовки к ЕГЭ | август |
| 4 | | Составление графика тренировочных и диагностических работ на основе предложенного графика в системе СтатГрад. Утверждение графика работы специалистов вузов с учащимися. | сентябрь |
| 5 | | Заседание методического объединения «Методическая база организации проведения ЕГЭ» | сентябрь |
| 6 | | Изучения Положения «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году | в течение года |
| 7 | | Ознакомление учителей и учащихся с интернет ресурсами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | сентябрь |
| 8 | | Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ | по графику |
| 9 | | Семинар для учителей «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | октябрь |
| 10 | | Индивидуальная помощь учителям по использованию интернет ресурсов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Обзор сложных вопросов программного материала и привлечение специалистов вузов и их решению. Контроль динамики качества образования | в течение года |
| 11 | | Организация посещения учителями семинаров по подготовке к ЕГЭ | по графику |
| 12 | | Заседания методических объединений «Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» | январь |
| 13 | | Индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации | ноябрь-апрель |
| 14 | | Разработка дифференцированных домашних заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем учебных курсов | декабрь - март |
| 15 | | Посещение уроков итогового повторения с целью оказания методической помощи учителю при подготовке к аттестации учащихся | март-апрель |
| 16 | | Обобщение опыта учителей по подготовке к экзаменам | апрель |
| 17 | | Педсовет «Результаты экзаменов. Уровень качества знаний и обученности учащихся. Обобщение опыта работы учителей» | август |
| ***Классный руководитель*** | | | |
| 1 | | Сбор сведений об учащихся (ксерокопии паспортов), согласие на обработку персональных данных, СНИЛС | сентябрь |
| 2 | | Информирование учащихся о сроках тренировочных и диагностических работ | сентябрь |
| 3 | | Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ОГЭ и ЕГЭ 2018 | сентябрь |
| 4 | | Знакомство классных руководителей с результатами тренировочных и диагностических работ в форме СтатГрад. Курирование плана взаимодействия лицея и вузов | в течение года |
| 5 | | Родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ» (знакомство родителей с нормативной базой, правилами поведения на ЕГЭ, интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ, информирование о демонстрационных вариантах ЕГЭ) | октябрь |
| 6 | | Посещение уроков в своем классе с целью выяснения, как учитываются индивидуальные особенности детей в ходе подготовки к экзаменам | октябрь -  март |
| 7 | | Формирование базы данных участников ГИА | ноябрь |
| 8 | | Проведение классных родительских собраний «Как подготовить ребенка и себя к будущим экзаменам»; «Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии. О порядке проведения государственной итоговой аттестации (Закон «Об образовании», Статья 59.Итоговая аттестация)» | январь, март, май |
| 9 | | Ознакомление родителей учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | октябрь,  декабрь, март |
| 10 | | Знакомство классных руководителей с нормативной базой ГИА | в течение года |
| 11 | | Ознакомление родителей с положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего образования», нормативной базой ОГЭ и ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году (под подпись) | ноябрь,  февраль-март |
| 12 | | Классный час «Готовимся к поступлению в вуз» о правилах приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году | декабрь |
| 13 | | Проведение индивидуальных консультаций для учителей по проблеме подготовки отдельных учащихся к итоговой аттестации | декабрь-апрель |
| 14 | | Индивидуальные беседы с родителями учащихся по вопросам подготовки к экзаменам | в течение года |
| 15 | | Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и родителей по проблеме проведения итоговой аттестации | в течение года |
| 16 | | Оформление стенда «Готовимся к экзаменам» | октябрь |
| 17 | | Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими дополнительных занятий | в течение года |
| 18 | | Отчет классных руководителей о работе с учащимися и родителями по разъяснению нормативной базы ГИА | февраль |
| 19 | | Корректировка базы данных участников ГИА | по плану |
| 20 | | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), месте и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, о порядке подачи и рассмотрения апелляций*.* | апрель, май |
| 21 | | Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и консультаций | май |
| 22 | | Организация работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации | март |
| ***Учитель*** | | | |
| 1 | | Посещение курсов ПК «Подготовка учащихся к итоговой аттестации» | по плану |
| 2 | | Корректировка планирования учебного материала с учетом графика тренировочных и диагностических работ по предмету | август |
| 3 | | Изучение нормативной базы ОГЭ и ЕГЭ, демонстрационных вариантов ГИА по предмету, интернет ресурсов для подготовки к экзаменам | август-сентябрь |
| 4 | | Анализ результатов диагностических и тренировочных работ с целью корректировки плана подготовки к экзаменам | по плану |
| 5 | | Мониторинг уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по различным темам курса | в течение года |
| 6 | | Участие в семинаре «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | октябрь |
| 7 | | Изучение положения «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году | ноябрь |
| 8 | | Выступление на родительских собраниях с анализом результатов тренировочных и диагностических работ, рекомендациями для родителей и учащихся по подготовке к аттестации | октябрь,  декабрь, март |
| 9 | | Анализ результатов тренировочных и диагностических работ. Разработка индивидуальной траектории подготовки учащихся к экзаменам | ноябрь |
| 10 | | Посещение уроков | ВШК |
| 11 | | Индивидуальные беседы с представителем методического объединения о ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации | ноябрь-апрель |
| 12 | | Посещение районных семинаров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | по плану |
| 13 | | Оформление стенда «Готовимся к экзаменам» | октябрь |
| 14 | | Проведение « горячей линии» по вопросам проведения аттестации | март,апрель |
| 15 | | Индивидуальное консультирование учащихся по результатам диагностических, тренировочных работ | декабрь |
| 16 | | Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к экзаменам | декабрь |
| 17 | | Контроль за индивидуальной работой учащихся в системе подготовки к ЕГЭ на сайте МИОО | в течение года |
| 18 | | Совещание по итогам диагностических работ по математике, русскому языку, предметам по выбору в форме СтатГрад | январь |
| 19 | | Индивидуальные беседы с родителями учащихся о ходе подготовки к экзаменам | ноябрь-апрель |
| 20 | | Анализ результатов экзаменов | июнь |
| ***Работа с учащимися***  Администрация лицея организует работу по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, знакомит выпускников с правилами для участников ОГЭ и ЕГЭ, организует консультации в рамках подготовки к аттестации по различным предметам. | | | |
| 1 | | Сдача копий паспортов классному руководителю | сентябрь |
| 2 | | Беседы завуча и классного руководителя по проблемам участия в ОГЭ, ЕГЭ | сентябрь-апрель |
| 3 | | Знакомство учащихся с планом подготовки к ЕГЭ по предметам, расписанием дополнительных занятий по подготовке к экзаменам, графиком диагностических и тренировочных работ | сентябрь |
| 4 | | Знакомство с демонстрационными вариантами ОГЭ, ЕГЭ, интернет ресурсами для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ | сентябрь |
| 5 | | Знакомство учащихся с положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году | ноябрь,  февраль-март |
| 6 | | Сдача письменных заявлений о выборе экзаменов | январь |
| 7 | | Посещение индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к экзаменам | декабрь-апрель |
| 8 | | Заполнение заявления об участии в ОГЭ | декабрь |
| 9 | | Изучения памяток по подготовке к экзаменам, разработанных учителями | декабрь |
| 10 | | Заполнение заявления об участии в ЕГЭ, листа ознакомления с Положением о государственной (итоговой) аттестации | февраль |
| 11 | | Участие в классном часе «Готовимся к поступлению в вуз», о правилах приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 | февраль |
| 12 | | Информирование обучающихся о месте и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, о порядке подачи и рассмотрения апелляций*.* | апрель, май |
| 13 | | Участие в тренировочных и диагностических работах, в работе по тренировке заполнения бланков ГИА, ЕГЭ | по  графику |
| 14 | | Тренинги «Сдадим экзамены успешно» | в течение года |
| 15 | | Индивидуальные беседы с учителями об оптимизации подготовки к экзаменам, использование интернет ресурсов при подготовке, работой над устранением пробелов в знаниях | сентябрь-май |
| 16 | | Беседы с учителями-предметниками « Как правильно организовывать повторение материала непосредственно в день подготовки перед экзаменом» | май |
| 17 | | Знакомство учащихся с расписанием экзаменов и консультаций | май |
| 18 | | Получение учащимися уведомлений на ОГЭ, ЕГЭ | май |
| ***Работа с родителями***  В обязанности администрации лицея входят вопросы проведения тематических родительских собраний, информации родителей по всем вопросам, касающихся данной формы итоговой аттестации, обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к информации о результатах подготовки учащихся в течение всего периода обучения, об организации и проведении государственной итоговой аттестации. | | | |
| 1 | | Посещение индивидуальных консультаций по вопросам экзаменов у предметников | декабрь-апрель |
| 2 | | Знакомство родителей с планом подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по предметам, расписанием дополнительных занятий по подготовке к экзаменам, графиком диагностических и тренировочных работ | сентябрь |
| 3 | | Участие в родительском собрании «Подготовка к экзаменам» (знакомство родителей с нормативной базой, правилами проведения ОГЭ, ЕГЭ, информирование о демонстрационных вариантах, интернет ресурсами по подготовке к ЕГЭ) | октябрь |
| 4 | | Знакомство родителей учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | октябрь,  декабрь, март |
| 5 | | Проведение классных родительских собраний «Как подготовить ребенка и себя к будущим экзаменам»; «Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии. О порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (Закон «Об образовании», Статья 59.Итоговая аттестация)» | январь, март, май |
| 6 | | Знакомство с информационным стендом о подготовке к экзаменам, со страничкой сайта лицея по вопросам экзаменов | январь-май |
| 7 | | Знакомство родителей с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2018 году (под подпись) | ноябрь |
| 8 | | Информирование родителей (законных представителей), о месте и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, о порядке подачи и рассмотрения апелляций*.* | апрель, май |
| 9 | | Индивидуальные беседы с учителями об оптимизации подготовки к экзаменам, использованию интернет ресурсов при подготовке, работой над устранением пробелов в знаниях | сентябрь-май |
| 10 | | Изучение памяток по подготовке к экзаменам | декабрь |