МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»**

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, д.3. Тел.\ факс: (496) 540-45-48

E-mail: sp1000@yandex.ru http://ФМЛ.РФ

Лицензия Министерства образования Московской области: 50 Л 01 № 0010064 от 18.10.2019 (регистрационный № 78184)

**Региональная инновационная площадка**

**«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования,**

**обеспечивающая социальные запросы для всех»**

**Дорожная карта реализации РИП ГБОУ МО СП ФМЛ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки реализации** | **Категория участников** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1. | Создание раздела на сайте ГБОУ МО СП ФМЛ для обеспечения сопровождения деятельности РИП по направлению «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех» | Созданы информационные условия для развития внеурочной деятельности и дополнительного образования | Сентябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ |
| 2. | Создание творческой группы по реализации дорожной карты «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех»  | Созданы кадровые условия для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования | Август-октябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, классные руководители |
| **2.Организация методологического обеспечения организации модели внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательном учреждении** |
| 1. | Создание сборника методических разработок по материалам РИП  | Представлен лучший результат опыта работы по вопросам внеурочной деятельности и дополнительного образования | Декабрь 2022, апрель-май 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 2. | Разработка Программы методического сопровождения развития профессиональной   компетентности педагогов при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех. | Создание Программы методического сопровождения развития профессиональной   компетентности педагогов ОО. | Октябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 3. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. Анализ результатов тестирования профессиональных компетенций. | Выстроена система быстрого обмена информаций по вопросам организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. Оказание своевременной поддержки педагогическим работникам. | Ноябрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 4. | Выявление лучших практик организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в ходе мероприятий при реализации Программы методического сопровождения. Создание реестра лучших практик. | Представлены лучшие практики организации внеурочной деятельности и дополнительного образования ГБОУ МО СП ФМЛ | Декабрь 2022 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 5. | Проведение мастер-класса на площадке ГБОУ МО СП ФМЛ «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для всех"  | Обмен опытом, методами, приемами, педагогическими находками по организации и проведению внеурочных занятий. | Январь 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 6. | Коуч – сессия «Система формирования и развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в образовательном учреждении». | Создана система обмена информацией по вопросу формирования и развития внеурочной деятельности и дополнительного образования в ОО | Февраль 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 7. | Проведение вебинара на площадке ГБОУ МО СП ФМЛ «Эффективные педагогические практики при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования». | Представлены эффективные педагогические практики при организации внеурочной деятельности и дополнительного образования. | Март 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 8. | «Презентация учебных пособий по внеурочной деятельности". | Представлены учебные пособия по внеурочной деятельности | Апрель 2023 | Администрация Центра образования, руководители МО, учителя-предметники |
| 9. | Создание реестра лучших практик, сборников  заданий, тиражирование материалов. Анализ реализации Программы.  Обобщение опыта  работы педагогов ОО. | Создание реестра лучших практик, сборников  заданий, тиражирование материалов | Май –июнь 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 1. **Мероприятия по контролю и оценке результативности реализации программы**
 |
|  | Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня | Повышение числа обучающихся, вовлеченных в олимпиады и конкурсы | В течение учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники классные руководители |
|  | Размещение материалов по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования на сайте | Диссеминация опыта | В течении учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
| 1. 333
 | Участие педагогов в профессиональных формах, конференциях и семинарах | Диссеминация инновационной практики | В течении учебного года | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |
|  | Мониторинг работы РИП | Изучение эффективности реализации программы | Май 2023 | Администрация ГБОУ МО СП ФМЛ, руководители МО, учителя-предметники |